## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 天津市河东区2022年街道文化站免费开放专项经费（市级）
主管部门 |  |  | 天津市河东区人民政府大直沽街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市河东区人民政府大直沽街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 4 | 1.16 | 10 | 2.9 | 29% | 国库资金支付拦截未予放行，及时与财政沟通保障项目资金及时拨付，保障项目顺利开展，截至2024年3月底项目资金已拨付
|  |  | 其中：转移支付资金 | 0 | 4 | 1.16 | — | — | 29%
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 用于基层综合性文化服务中心开展基本公共文化服务项目所需支出，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。 |  |  |  |  | 通过举办52次文化活动以及30次公益培训，提高了基层公共文化服务水平，加快构建现代公共文化服务体系，促进了基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 举办文化活动次数 |  | ≥52次 | 52次 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 举办公益培训次数 |  | ≥30次 | 30次 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 开展工作人员培训天数 |  | ≥5天 | 5天 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 活动覆盖率 |  | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 活动完成时间 |  | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 街道文化站免费开放经费 |  | ≤4万元 | 1.16万元 | 5 | 5 | 国库资金支付拦截未予放行，及时与财政沟通保障项目资金及时拨付，保障项目顺利开展，截至2024年3月底项目资金已拨付
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 群众文化活动参加人次增长率 |  | ≥3% | 3% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对公共文化服务工作的满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 92.9
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 胡承学 |  | 二级调研员 |  |  | 天津市河东区人民政府大直沽街道办事处宣传文化办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日