## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金
主管部门 |  |  | 天津市河东区人民政府大直沽街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市河东区人民政府大直沽街道办事处
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 0.0 | 15.0 |  | 10 |  | % | 国库资金支付拦截未予放行，及时与财政沟通保障项目资金及时拨付，保障项目顺利开展，截至2025年2月底项目资金已拨付全部资金且已支付
|  |  | 其中：转移支付资金 | 0.0 | 15.0 |  | — | —
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:按照市财政局下拨2024年国企退休人员社会化补助资金的通知要求，我单位将专项用于国企退休人员社会化管理服务工作使用，其中包括国企退休人员活动场所的提升改造及维护、国企退休党员接收管理、国企退休人员社保医保业务的办理工作、组织国企退休人员及退休党员同志参加各类活动等，通过上述服务内容的开展将提升我街道国企退休人员管理服务水平，提高国企退休人员在街道生活中的幸福感和归属感，让退休人员在各类活动中更好的感受到老有所为。 |  |  |  |  | 我单位将专项用于国企退休人员社会化管理服务工作使用，提升改造及维护国企退休人员活动场所1处、组织国企退休人员及退休党员同志参加各类活动1次，通过上述服务内容的开展提升了我街道国企退休人员管理服务水平，提高了国企退休人员在街道生活中的幸福感和归属感，让退休人员在各类活动中更好的感受到老有所为。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展各类活动次数 |  | ≥1次 | 1次 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 开展各类活动的成功率 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 开展各类活动时间 |  | 2024年12月31日前 | 2024年1-12月 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 各类活动总成本 |  | ≤15万 | 0万 | 10 | 0 | 国库资金支付拦截未予放行，及时与财政沟通保障项目资金及时拨付，保障项目顺利开展，截至2025年2月底项目资金已拨付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国企退休人员在街道生活中的幸福感和归属感。 |  | 有效提高 | 提升改造及维护国企退休人员活动场所1处、接收管理国企退休党员、办理及宣传国企退休人员社保医保业务，通过上述服务内容的开展提升了我街道国企退休人员管理服务水平，全部达到预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国企退休人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 80
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈冠宇 |  | 九级职员 |  |  | 13512409230
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日