## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 2024年街道文化站免费开放专项经费（市级）
主管部门 |  |  | 天津市河东区人民政府大直沽街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市河东区人民政府大直沽街道办事处
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 0.0 | 4.0 |  | 10 |  | % | 国库资金支付拦截未予放行，及时与财政沟通保障项目资金及时拨付，保障项目顺利开展，截至2025年2月底项目资金尚未拨付
|  |  | 其中：转移支付资金 | 0.0 | 4.0 |  | — | —
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:通过开展公益性讲座、展览、文艺演出等群众文化活动，组织公益培训和工作人员培训，丰富群众文化生活，满足群众对于公共文化服务的新期待。 |  |  |  |  | 通过举办52次文化活动以及30次公益培训，提高了基层公共文化服务水平，加快构建现代公共文化服务体系，促进了基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办文化活动次数 |  | ≥52次 | 52次 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 举办公益培训次数 |  | ≥30次 | 30次 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 活动覆盖率 |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 活动开展完成时间 |  | 2024年12月底前 | 2024年1-12月 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 街道文化站免费开放经费 |  | ≤40000元 | 0元 | 10 | 0 | 国库资金支付拦截未予放行，及时与财政沟通保障项目资金及时拨付，保障项目顺利开展，截至2025年2月底项目资金尚未拨付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 |  | 进一步丰富 | 通过举办52次文化活动，30次公益活动，丰富了群众文化活动，全部达成预期目标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与群众满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 80
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 房芳芳 |  | 正科 |  |  | 15222696628
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日