## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 应急保障工作经费
主管预算部门 |  | 天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 根据2021年6月21日，市政府召开的紧急工作会议精神，河东区负责保障工作组正常运行，及时全面进行煤气安全隐患排查，确保天铁区域群众生命财产安全。 |  |  | 保障工作组正常运行，及时全面对6个社区进行煤气安全隐患排查工作，确保了天铁区域群众生命财产安全。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 72.41 | 66.51 |  | 10 | 9.19 | 91.85% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 排查社区数量 | ≥6个 | 6个 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  | 质量指标 | 排查社区覆盖率 | ≥90% | 100% |  | 7 | 7 | 无偏差
|  | 时效指标 | 排查社区安全隐患及时率 | ≥90% | 100% |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 保障应急工作组正常运行天数 | ≥30天 | 30天 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  | 成本指标 | 餐饮费标准 | ≤12000/天 | 12000/天 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | “租车费”标准 | ≤4000元/天 | 4000元/天 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | “办公用品”标准 | ≤50元/天 | 50元/天 |  | 6 | 6 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 保障天铁居民生命及财产安全 | 保障 | 通过及时派遣应急工作组对社区进行隐患排查，保障了天铁居民生命及财产安全，全部达成预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 被排查社区居民满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 巩傲 |  | 科员 |  |  | 天津铁厂街道办事处行政办公室
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日