## 免费开放项目评分表
附件1
天津市河东区文化和旅游局免费开放项目绩效评价指标体系及打分情况表
一级评分项 | 二级评分项 | 三级评分项 | 分值 | 评分项解释 | 评分项说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因
决策（15分） | 项目 立项 | 立项 依据 充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价要点①-④标准分各0.4分： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 评价要点⑤标准分0.4分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得0.4分，否则不得分。 | 2 | ——
|  | 立项 程序 规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价要点①标准分1分，评分要点②和③标准分各0.5分： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 1 | 评价要点③项目作为中央转移支付下达任务，预算申报的相关文件由各馆分别上报，但区文旅局作为上级主管单位未就项目整体进行统筹决策，整体决策意识不足、决策过程不够明确，扣1分。
| 绩效目标 | 绩效 目标 合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点①1.5分，项目设置了绩效目标，得1.5分，否则不得分。 评价要点②-④标准分各0.5分： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 2 | 评价要点②绩效目标设定较为宏观，不够具体细化，未有产出效益及效果内容，扣1分。
决策（续上页） | 绩效目标（续上页） | 绩效 目标 明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 评价要点①②③标准分各1分： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 1 | 评价要点②③绩效指标设置的可衡量性不足，缺少项目目标任务数、明确的质量标准等内容，扣2分。
| 资金投入 | 预算 编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 评价要点①③的标准分各1分，②④标准分各0.5分； 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 2 | 评价要点④项目填写的资金预算申报表中缺少预算测算明细，申请区级配套资金的实施内容不清晰、支出方向不明确，扣1分。
|  | 资金 分配 合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 评价要点①②标准分各1分； 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 1 | 评价要点①项目区级配套资金无预算明细，预算资金分配依据不够充分，扣1分。
过程（20分） | 资金管理 | 资金 到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×lOO%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率*标准分，超过标准分按照标准分计。 | 3 | ——
过程（续上页） | 资金管理（续上页） | 预算 执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率*标准分，超过标准分按照标准分计。 | 2.55 | 项目预算执行率为84.99%，得2.55分。
|  | 资金 使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 评价要点①-④类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止。 | 2 | 评价要点②区文化馆的多个报销单上缺少业务分管领导签字；抽查9月记账26号凭证发现，一次性支出在5000元以上的凭证附件中缺少馆长办公会等会议审议通过的文件，扣2分。
| 组织实施 | 管理 制度 健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 评价要点①标准分2分：项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度都没有的不得分。 评价要点②标准分3分： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 5 | ——
过程（续上页） | 组织实施（续上页） | 制度 执行 有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 评价要点①标准分2分，要点②-④标准分各1分： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 5 | ——
产出（30分） | 产出数量 | 实际 完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 得分＝实际完成率*标准分，超过标准分的按标准分计。 有多项目标任务的，可根据任务的重要性、难易程度等分别设置各项目标任务完成率的标准分。 | 10 | ——
| 产出质量 | 质量 达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 得分＝质量达标率*标准分，超过标准分的按标准分计。 完成多项目标任务的，可根据任务的重要性、难易程度等分别设置各项目标任务质量达标率的标准分。 | 8 | ——
产出（续上页） | 产出时效 | 完成 及时性 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 根据项目各阶段工作任务完成及时性程度赋分： 完成及时，得分=100%*标准分； 完成有一定滞后，对效益发挥没有负面影响，得分=80%*标准分； 完成滞后，对效益发挥有一定负面影响，得分=60%*标准分； 完成严重滞后，对效益发挥有较大影响，不得分。 | 6 | ——
| 产出成本 | 成本 节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 根据项目成本节约效果： 节约情况良好，得分=100%*标准分； 节约情况较好，得分=80%*标准分； 节约情况一般，得分=60%*标准分； 节约情况较差，不得分。 良好、较好、一般和较差的判定，应结合项目的总预算金额和实际节约率确定。 | 5 | 因项目预算测算缺少详细的依据，一定程度上影响了对项目成本节约程度的判断，扣1分。
效益（35分） | 项目效益 | 实施 效益 | 25 | 项目实施所产生的效益。 | ①社会效益：项目的实施对保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力有着重要作用，促进公共文化服务能力与水平稳步提高； ②可持续影响效益：免费开放工作的持续实施为人民群众提供了集中阅读及文化活动参与平台，满足广大人民群众精神文化需求。 | 评分要点①标准分10分，②标准分15分： 效益良好，得分=100%*标准分； 效益较好，得分=80%*标准分； 效益一般，得分=60%*标准分； 效益较差，不得分。 | 25 | ——
效益（续上页） | 项目效益（续上页） | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目的服务对象为人民群众、读者等； 评价要点： ①是否进行了满意度调查，是否覆盖全面； ②是否对满意度结果进行总结分析。 | 评分要点①标准分5分， 满意度调查开展全面，得分=100%*标准分； 满意度调查开展不全面，得分=50%*标准分； 评分要点②标准分5分， 对调查结果进行了分析总结，得分=满意度调查值*标准分； 未对调查结果进行了分析总结，不得分。 | 2.5 | 评价要点①仅区图书馆开展了读者满意度调查工作，区文化馆及区少儿图书馆暂未开展满意度调查，扣2.5分； 评价要点②区图书馆未对满意度调查结果进行分析总结，扣5分。
合计 | [6 empty] | 83.05 | ——