## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 河东区数字档案馆建设项目
主管部门 |  |  | 中国共产党天津市河东区委员会 |  | 项目实施单位 | 中国共产党天津市河东区委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 586.3 | 586.3 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  |  | 其中：转移支付资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  |  | 区级资金 | 0 | 586.3 | 586.3 | — | — | 100%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过做好数字档案馆建设工作，提升档案信息化建设水平。 |  |  |  |  | 完成数字档案馆立项和招标流程，项目开始开工建设。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设数字档案馆个数 |  | ≥1个 | 1个 | 10 | 8 | 项目已于2023年12月1日完成项目招标工作，开始进行项目建设。预计数字档案馆信息化集成部分会在2024年7月份完成建设。
|  | 质量指标 | 数字档案馆建设验收通过率 |  | ≥90% | 100% | 15 | 12 | 目前完成应用支撑平台、存储平台等部分设备验收到货，档案数字化扫描室进行防盗门窗及电子锁加固，档案数字化厂家进场进行档案数字化扫描准备工作。目前已到货设备验收通过率100%，预计24年7月份完成信息化建设整体验收
|  | 时效指标 | 数字档案馆建设完成及时率 |  | ≥90% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 系统故障修复处理时间 |  | ≤30分钟 | 30分钟 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 数字档案馆建设经费 |  | ≤586.3万元 | 586.3万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 提升档案信息化建设水平 |  | 提升 | 待2024年7月信息化部分建设完成后可提升，部分达到预期指标 | 30 | 25 | 预计2024年7月建设完成后可完成提升，当前还在建设中未进行使用。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 数字档案使用者满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 武文 |  | 科长、一级主任科员 |  |  | 天津市河东区档案馆（天津市河东区地方志编修委员会办公室）信息化工作科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日