## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 抗疫期间稳企扶持资金
主管部门 |  |  | 河东区科学技术局 |  | 项目实施单位 | 河东区科学技术局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 300 | 300 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  |  | 其中：转移支付资金 | 0 | 300 | 300 | — | — | 100%
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成疫情期间在线办公建设，满足经营管理需要，实现信息化经营效果。 2.符合质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  | 1.完成了疫情期间在线办公建设，满足经营管理需要，实现信息化经营效果。 2.符合质量验收相关要求，按时投入了使用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：网络监控覆盖情况 |  | ≥80% |  | 0 | 0 | 年初指标设置错误，已调整指标
|  |  | 指标2：监控安装数量 |  | ≥5 | 5 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 指标1：系统正常运行率 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 指标1：系统运行维护响应时间 |  | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 指标1：年度维护成本 |  | ≤60万元 |  | 0 | 0 | 年初指标设置错误，已调整指标
|  |  | 指标2：支出不超出预算 |  | ≤300万元 | 300万元 | 20 | 20 | 无偏差
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 指标1：提升公共卫生服务能力 |  | 助力疫情防控 | 助力疫情防控 | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 指标2：保障和服务疫情防控常态化条件下经济社会发展 |  | 助力复工复产 | 助力复工复产 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  | ≥85% |  | 0 | 0 | 年初指标设置错误，已调整指标
|  |  | 指标2：企业满意度 |  | ≥85% | 85% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 无偏差