## 人事档案信息化建设经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 人事档案信息化建设经费
主管部门 |  |  | 天津市河东区人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市河东区人才交流服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 40.35 | 40.35 | 0.6 | 10 | 0.15 | 1.487% | 因全部采用政府购买服务方式，故未采购办公设备，政府采购手续办理中，完成后分期付款。
|  |  | 其中：转移支付资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 40.35 | 40.35 | 0.6 | — | — | 1.487%
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照津人社办发[2019]23号《市人社局关于印发流动人员人事档案信息化建设工作方案的通知》要求，完成流动人员人事档案扫描及数字化建设工作 |  |  |  |  | 2020年流动人员人事档案扫描及数字化建设完善工作持续进行，现存档5141份，政府采购手续正在办理中，待手续完成分期支付款项。2021年6月底已完成建设期款项拨付。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：现存档案数 |  | ≥5271份 | 5141份 | 20 | 19.51 | 疫情影响
|  | 质量指标 | 指标1：提高档案管理服务智能化水平 |  | ≥90% |  | 0 | 0 | 年初指标设置错误，已调整指标
|  |  | 指标2：现存档案管理数字化率 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 指标1：提高档案管理服务便捷化水平 |  | ≥90% |  | 0 | 0 | 年初指标设置错误，已调整指标
|  |  | 指标2：存档及时率 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 指标1：扫描人事档案费用成本 |  | 80元/本 | 70元/本 | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 指标2：计算机采购成本 |  | 5000元/台 | 0 | 1 | 0 | 全市统一的人事档案管理信息系统尚未运行.现全部采用政府购买服务方式，故未采购办公设备
|  |  | 指标3：高拍仪采购成本 |  | 2500元/台 | 0 | 1 | 0 | 全市统一的人事档案管理信息系统尚未运行.现全部采用政府购买服务方式，故未采购办公设备
|  |  | 指标4：扫描仪采购成本 |  | 2500元/台 | 0 | 1 | 0 | 全市统一的人事档案管理信息系统尚未运行.现全部采用政府购买服务方式，故未采购办公设备
|  |  | 指标5：打印机采购成本 |  | 1750元/台 | 0 | 1 | 0 | 全市统一的人事档案管理信息系统尚未运行.现全部采用政府购买服务方式，故未采购办公设备
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：进一步提升人社公共服务水平和效率 |  | ≥90% |  | 0 | 0 | 年初指标设置错误，已调整指标
|  |  | 指标2：进一步提升人社公共服务水平和效率 |  | 提升 | 提升 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：方便存档机构和群众异地查档 |  | 95% | ≥95% | 0 | 0 | 年初指标设置错误，已调整指标
|  |  | 指标2：存档查档人员满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 85.66