## 2020年就业补助资金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年就业补助资金
主管部门 |  |  | 天津市河东区人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市河东区人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 2168.63 | 2488.47 | 1910.73 | 10 | 7.68 | 76.78% | 社会保险费阶段性减免。2020年特殊时期，人员申请补贴减少；2020年4季度依据市人社局相关会议精神，岗位补贴和社保补贴优先使用工业奖补资金。
|  |  | 其中：转移支付资金 | 2136.65 | 2456.49 | 1898.85 | — | — | 77.3%
|  |  | 区级资金 | 31.98 | 31.98 | 11.88 | — | — | 37.15%
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | #DIV/0!
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：发放创业人员一次性创业补贴、发放中小微企业一次性就业补贴 目标2：发放高校毕业生房租补贴（含留学生房租补贴）促进大学生就业创业，对符合帮扶条件的促进大学生就业的补贴按时足额发放 目标3：大学生创业孵化基地补贴 目标4：发放困难失业人员一次性临时生活补助、发放企业吸纳一次性就业补贴； 目标5：发放见习生就业见习补贴； 目标6：企业吸纳就业困难人员，对符合帮扶条件的企业吸纳就业困难人员就业的补贴按时足月发放。 |  |  |  |  | 全面落实各项就业帮扶政策，补助资金及时发放到位，发放高校毕业生房租补贴（含留学生房租补贴）568.25万元，大学生创业孵化基地补贴申报2家，不符合补贴条件，发放临时生活补助2.6万元，发放企业吸纳一次性就业补贴1.5万元，发放发放就业见习补贴216.16万元，1733人次，发放企业吸纳就业困难人员216.44万元。截至2021年6底已完成2020年补助支出，结余资金待资金清理时上缴。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：高校毕业生自主创业（含留学生）人员 |  | 约250人 | 273人 | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 指标2：符合条件大学生创业孵化基地 |  | 约1-2家 | 申报2家 | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 指标3：困难失业人员数 |  | 约5800人次/年 | 4534人次 | 4 | 3 | 社会保险费阶段性减免。2020年特殊时期，人员申请补贴减少。
|  |  | 指标4：企业吸纳登记失业人员、农民工一次性就业补贴 |  | 实际登记人数 |  | 0 | 0 | 年初指标设置错误，已调整指标
|  |  | 指标5：促进大学生就业 |  | 约80人次/年 | 74人次 | 4 | 3 | 社会保险费阶段性减免。2020年特殊时期，人员申请补贴减少。
|  |  | 指标6：就业见习人数 |  | 约2000人次/年 | 1733人次 | 4 | 3 | 疫情影响实际见习人数降低
|  |  | 指标7：企业吸纳登记失业人员、农民工一次性就业补贴 |  | ≥15人 | 16人 | 4 | 4 | 无偏差
|  | 质量指标 | 指标1：符合条件的人员补贴覆盖率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 指标1：补贴发放及时率 |  | 100% | 100% | 6 | 6 | 无偏差
|  | 成本指标 | 指标1：房租补贴标准 |  | 300-2500元/人/月 | 300-2500元/人/月 | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 指标2：社保补贴标准 |  | 837.64-854.46元/人/月 | 285.94元/人/月 | 2 | 2 | 社会保险费阶段性减免。
|  |  | 指标3：岗位补贴标准 |  | 820元/人/月、2665元/人/月 | 820元/人/月、2665元/人/月 | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 指标4：企业吸纳登记失业人员、农民工一次性就业补贴标准 |  | ≤每人1000元标准 | 每人1000元标准 | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 指标5：就业见习补贴标准 |  | ≤1747.5元/人/月 | 1747.5元/人/月 | 2 | 2 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：鼓励更多劳动者自主创业，改善生活质量 |  | 有所改善 | 有所改善 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：符合条件的人员满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 94.68