## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度北京工作部专项经费
主管部门 |  |  | 天津市河东区人民政府合作交流办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市河东区人民政府合作交流办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 0.29 | 0.29 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  |  | 其中：转移支付资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  |  | 区级资金 | 0 | 0.29 | 0.29 | — | — | 100%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1： 为贯彻落实京津冀协同发展国家战略，更好的承接非首都核心功能，根据全区京津冀协同发展以及招商引资工作的需要，按照区领导指示精神，组织北京工作部人员赴北京开展招商活动，包括但不限于精准对接企业、参加商业论坛展会、组织参加招商推介会、宣传推介河东区招商引资优势等工作。 目标2：组织北京工作部人员赴北京开展招商活动，提高河东区招商引资水平。 |  |  |  |  | 目标1：目标设置有误，已完善新目标。 目标2：组织北京工作部人员赴北京开展招商活动、参加商业论坛展会、组织参加招商推介会、对接企业宣传推介河东区招商引资优势，促进更多企业来津，提高河东区招商引资水平。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 走访企业次数 |  | ≥45次 | 21次 | 10 | 4.7 | 受疫情影响赴京出访受限，后续会开展线上招商活动，截至2022年2月实际走访企业21次。
|  |  | 参加展会、论坛活动 |  | ≥5次 | - | 0 | 0 | 指标设置错误，已完善新指标
|  |  | 参加展会、论坛活动次数 |  | ≥5次 | 0次 | 10 | 0 | 受疫情影响赴京出访受限，后续会开展线上招商活动，从而达成目标。
|  | 质量指标 | 招商任务出访率 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 京津冀区域招商工作 |  | 2021年12月31日前 | - | 0 | 0 | 指标设置错误，已完善新指标
|  |  | 京津冀区域招商工作完成时间 |  | 2021年12月31日前 | 2021-12-31 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 交通费 |  | ≤32700元 | 872元 | 5 | 5 | 受疫情影响赴京出访受限，后续会开展线上招商活动，截至2022年2月交通费支出872元。
|  |  | 办公费 |  | ≤7500元 | 603元 | 5 | 5 | 受疫情影响赴京出访受限，后续会开展线上招商活动，截至2022年2月办公费支出603元。
|  |  | 伙食及交通补贴 |  | ≤54000元 | 1440元 | 5 | 5 | 受疫情影响赴京出访受限，后续会开展线上招商活动，截至2022年2月或是费支出1440元。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 协助引进北京企业落户河东 |  | 完成引进落户 | - | 0 | 0 | 指标设置错误，已完善新指标
|  | 社会效益 指标 | 有效提高河东对接北京招商工作量 |  | 有效提高 | - | 0 | 0 | 指标设置错误，已完善新指标
|  |  | 提高招商引资水平 |  | 有效提高 | 通过前往北京工作部对接企业，筛选优质企业来津发展，从而提高招商引资水平，全部达到预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 延续北京工作部招商职能 |  | 持续推进 | - | 0 | 0 | 指标设置错误，已完善新指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 |  | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 84.7