## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 河东区2021年事业公开招聘工作人员经费
主管部门 |  |  | 天津市河东区人民政府合作交流办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市河东区人民政府合作交流办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 7.83 | 7.83 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  |  | 其中：转移支付资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  |  | 区级资金 | 0 | 7.83 | 7.83 | — | — | 100%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：为进一步加强河东区招商引资工作力量，加快引育主导产业新动能新业态，做好由招商引资向选商引资转变，按照区委编委《关于组建天津市河东区投资促进中心的批复》（东党编【2020】62号）要求，我办进行组建河东区投资促进中心工作。首批招聘事业单位人员专技岗5人，拟委托中国北方人才市场（天津市人才服务中心）进行此次招考相关事宜。 目标2：用于河东区2021年事业公开招聘工作人员经费，提高招商引资水平。 |  |  |  |  | 目标1：目标设置有误，已完善新指标。 目标2：河东区投资促进中心新招聘专技岗5人已全部招聘完成并到岗开展工作，保障单位正常运转。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 拟招聘人数 |  | ≥5人 | 5人 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 确保招聘有效开展 |  | 符合招聘计划要求 | - | 0 | 0 | 指标设置错误，已完善新指标
|  |  | 招聘人员资质达标率 |  | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 按时完成此次招聘工作 |  | 2021年完成招聘 | - | 0 | 0 | 指标设置错误，已完善新指标
|  |  | 招聘完成时间 |  | 2021年12月前 | 2021-11-01 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 招聘事业专技人员费用 |  | ≤140146元 | 78338.2元 | 10 | 8 | 本次事业单位招聘预测报名人数较多，与实际报名人数差距较大，与申请资金存在偏差。后续会认真评估项目所需金额，截至2022年2月执行78338.2元
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 招商引资工作 |  | 增强河东区招商工作力量，提高由招商引资向选商引资转变。 | - | 0 | 0 | 指标设置错误，已完善新指标
|  |  | 提高招商引资水平 |  | 提高 | 通过增强河东区招商工作力量，提高招商引资水平，保障单位正常运转，全部到达预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
|  |  | 提高由招商引资向选商引资转变 |  | 提高 | - | 0 | 0 | 指标设置错误，已完善新指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 用人单位满意度 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 招聘人员满意度 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 98